ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Главы сельского поселения

Рождествено муниципального района Волжский

от 18 февраля 2019 г. № \_5\_

**П Л А Н**

мероприятий по подготовке сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

к весенне-летнему паводковому периоду 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию с привлечением руководителей объектов экономики | до 25.02.2019 | Глава поселения, руководители предприятий, учреждений и организаций (по согласованию) |
| 2 | Спланировать и утвердить мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод на территории поселения | до 25.02.2019 | Глава поселения |
| 3 | Провести заседание паводковой комиссии в администрации сельского поселения с руководителями предприятий, учреждений и организаций, на котором рассмотреть вопросы безаварийного пропуска талых вод весенне - летнего паводка 2019 года. Уточнить порядок сбора и обмена информацией по защите населения и территорий от паводка | до 15.3. 2019 | Глава поселения, руководители предприятий, организаций и учреждений- |
| 4. | Уточнить группировку техники, а также резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС, связанных с неблагоприятным развитием паводка. | до 25.02.2019 | Глава поселения, руководители предприятий, организаций и учреждений- |
| 5 | Уточнить план подготовки и поддержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения от возникновения ЧС, связанных с паводком | до 25.02.2019 | Глава поселения, руководители предприятий, организаций и учреждений- |
|  | Провести собрания граждан в населенных пунктах поселения, на которых довести порядок действий населения при неблагоприятном развитии паводка. При необходимости повторно вручить именные памятки владельцам домовладений по действиям при объявлении чрезвычайной эвакуации (сигналы на эвакуацию, маршрут следования в район сбора, место временного размещения при отселении). | до 25.03.2019 г.  до 5 .04.2019 г. | Глава поселения |
| 5 | Организовать постоянный контроль за состоянием ледового покрова на протоке Воложка для своевременного прекращения движения пешеходов по льду | Весь период | Паводковая комиссия Администрации поселения |
| 6 | Обследовать дороги, мосты, водопропускных труб и кюветов, принять меры по их очистке, ремонту и укреплению | До начала паводкового периода | Ерилин С.Н. |
| 7 | Уточнить разделы Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с паводком, а так же поддержанием общественного порядка при их проведении | до 22.03.2019 | Глава поселения |
| 8 | Провести тренировку по оповещению населения о надвигающейся опасности (подтопление, катастрофическое затопление) с использованием средств звуковой и световой сигнализации, колоколен церквей, подвижных средств оповещения, подворного обхода. | В период с 12 по 31 марта 2019 | Глава поселения, уполномоченный по делам ГО и ЧС |
| 9 | Уточнить списки жителей села попадающих в зону затопления с целью выявления нуждающихся в жилье.  Разработать карты с указанием номеров домов, попадающих в зону подтопления. Провести тренировку по развертыванию ПВР. | до 01.04. 2019 г. | Уполномоченный по делам ГО и ЧС |
| 10 | Подготовить жилье для эвакуации из зоны затопления:  школа – 100 мест  ДК «Заволжье» - 30 мест Лесничество – 10 мест | Апрель 2019 года | Фадеев В.В.  Капотова В.В.  Шерстянкин А.М. |
| 11 | Привлечение средств по защите и отсыпке береговой дамбы  ООО «Фортуна»: самосвал –2 ш, погрузчик-1 шт  Дорожный участок: бульдозер-1 шт., погрузчик-1 шт. | Апрель 2019 года  при подьеме уровня воды | .  Горбунов Г.В.  Ерилин С.Н. |
| 12 | Привлечение транспорта для эвакуации жителей из зоны затопления  ЗАО «Волжское» - 2 единицы  С\Х Техникум - 1 единица  Школа - 1 единица  Сельпо - 1 единица  Больница - 1 единица Дорожный участок - 2 единицы  УР 65\28 - 2 единицы Лесничество - 2 единицы  МУП «Рождествено» - 1 единица  Газовый участок - 1 единица | апрель-май 2019 года в случае угрозы затопления | Катков Н.В.  Петров В.Н.  Фадеев В.В.  Эйрих В.Ю.  Шалгомова Л.М.  Ерилин С.Н.  Петухов В.Е.  Шерстянкин А.М.  Максименко Н.А.  Вилякина С.А. |
| 13 | . Патрулирование зоны затопления на катерах: -маршрут №1-от рыбколхоза до Зверева спуска. -маршрут №2-от спиртзавода до ул. Кирпичная. | май 2019 года  в период максимальногоподъема воды | Зенин В.Г.  Романов А.С.  Катков Н.В.. |
| 14 | Вести постоянное наблюдение в зоне затопления за:  -пожарной безопасностью  -нарушением общественного порядка и возможных случаев мародерства  -оказанием мед. помощи  -обеспечением продуктами питания  -своевременным отключением эл. энергии | май-июнь 2019 года в период максимального подъема воды | Кармишин В.А.  Романов А.С.  Шалгомова Л.М.  Эйрих В.Ю.  Горшков А.Н. |
| 15 | Своевременно оповестить население о надвигающейся опасности (подтопление, катастрофическое затопление) с использованием средств звуковой и световой сигнализации, колоколен церквей, подвижных средств оповещения, подворного обхода. Информировать о проводимых мероприятиях и паводковой обстановке : в весенний период- один раз в две недели  при угрозе затопления- ежедневно. | Весь период | Паводковая комиссия сельского поселения |
| 16 | Заключить договора на поставку продуктов питания и товаров первой необходимости, поставку постельного белья, ГСМ. | до 01.04. 2019 г. | Глава поселения, уполномоченный по делам ГО и ЧС |
| 17 | Своевременно информировать комиссию по ЧС и ОПБ муниципального района Волжский Самарской области о складывающейся обстановке, в том числе незамедлительно- о фактах затопления (подтопления) территорий и населенных пунктов поселения, и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения. | март-май 2019 года | Диспетчер ДДС поселения по согласованию с Главой поселения |

Уполномоченный по делам ГО и ЧС поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Зенин